МБОУ «Афанасовская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

29 ноября 2011 г.	                                                              № 288

Об утверждении дорожной карты

по введению комплексного учебного

курса «Основы религиозных культур

и светской этики»

Во исполнение  приказа управления образования администрации  Корочанского района      от 24  ноября   2011 года № 736 «Об утверждении дорожной карты по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур  и светской этики» в общеобразовательных учреж-дениях муниципального района  «Корочанский район» в 2012 году»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в МБОУ «Афанасовская СОШ» в 2012 году (приложение).

2. Назначить ответственным за  введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)  Богачёву Н.В., заместителя директора по УВР .

2.1. Богачёвой Н.В. обеспечить руководство и контроль за выполнением мероприятий по введению в 2012 году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в установленные сроки.

3. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой.

Директор школы                         И.Р.Косякова

Приложение

к приказу по МБОУ «Афанасовская СОШ»

от «29» ноября  2011 г.  №288

Дорожная карта

по введению в 2012 году  комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

в МБОУ «Афанасовская СОШ»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести совещание при директоре по вопросу введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в школе с 2012 года | 29 ноября 2011 г. | Косякова И.Р. |
| 2 | Определить ответственного для осуществления организационно-методического сопровождения введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | Ноябрь - декабрь 2011 г. | Косякова И.Р. |
| 3 | Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | 10-14 ноября 2011 г. | Койнова В.В. |
| 4 | Провести родительские собрания по вопросам обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | 10 - 15 ноября 2011 г. | Койнова В.В. |
| 5 | Провести мониторинг с родителями и обучающимися 4-х классов по обязательному выбору для изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | До 17 ноября 2011 г. | Койнова В.В. |
| 6 | Подобрать кандидатуры учителей комплексного учебного курса ОРКСЭ из числа учителей православной культуры, русского языка и литературы | Ноябрь 2011 г. | Косякова И.Р. |
| 7 | Сформировать заявку на курсы повышения квалификации педагогических работников, внедряющих комплексный учебный курс ОРКСЭ в 4-х классах | До 1 декабря 2011 г. | Богачёва Н.В. |
| 8 | Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ (по избранному модулю) | До 1 декабря 2011 г. | Ткачёва Т.В. |
| 9 | Внести изменения в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х классов (4 четверть) с учётом всех особенностей и процедур согласования | Март - апрель 2012 г. | Косякова И.Р. |
| 10 | Организовать встречи родителей с учителями модулей курса для ознакомления с особенностями содержания модулей, формами и методами педагогической работы | Февраль 2012 г. | Косякова И.Р., Койнова В.В. |
| 11 | Внести изменения в рабочие программы общеобразовательных предметов, в связи с изменением количества часов в соответствии с рекомендациями департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области, ГОУ ДПО БелРИПКППС | Февраль – март 2012 г. | Богачёва Н.В., Койнова В.В. |
| 12 | Разработать рабочую программу комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4-х и 5-х классах в соответствии с рекомендациями департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области, ГОУ ДПО БелРИПКППС | Февраль – март 2012 г. | Мартынов Д.А. |
| 13 | Ознакомить родителей с содержанием программы и учебников по каждому модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ в рамках школьной библиотеки | Январь - февраль 2012 г. | Косякова И.Р.. Койнова В.В. |
| 15 | Разместить информационный материал о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ на сайтах школы | Декабрь 2011 г. Январь 2012 г. | Вычик Н.Н |
| 16 | Утвердить локальный акт по обеспечению введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | Ноябрь -декабрь 2011 г. | Богачёва Н.В. |
| 17 | Принять участие в мониторинге по оценке готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений района к введению комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012 году | Март 2012 г. | Косякова И.Р. |