Муниципальное общеобразовательное учреждение «Афанасовская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» Утверждена Рассмотрена решение Управляющего на заседании педагогического совета совета школы (протокол от 29 декабря 2010г. №8) (протокол от 10 декабря 2010г. №3) ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ на 2011 – 2015 гг. с. Афанасово 2011 г..

Паспорт Программы развития школы

| Наименование Программы | Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Афанасовская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Конвенция о правах ребенка. - Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07. 1992г. №3266-1 (с последующими изменениями). - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». - Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года. - Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 годы» - Устав школы. |
| Разработчики Программы | Директор школы Косякова И.Р., зам. директора по УВР Богачёва Н.В., директора по ВР Кобзева В.В., член управляющего школы Клепикова В.В. |
| Участники Программы | - Педагогический и ученический коллективы школы |
| Цель Программы | Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Белгородской области. |
| Задачи Программы |  Обеспечение доступности качественного образования на основе введения ФГОС нового поколения. Переход школы на образовательные стандарты 2-го поколения с 01 сентября 2011 года. Совершенствование предпрофильного и профильного обучения. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, развитие психолого-педагогической и социальной поддержки их образовательной деятельности. Совершенствование модели воспитательной системы, позволяющей каждому ребенку раскрыть и максимально реализовать свои индивидуальные творческие способности.  Активное использование всеми педагогическими работниками современных образовательных технологий, совершенствование их профессиональной компетентности. Улучшение материально-технической оснащенности образовательного процесса. |
| Сроки и этапы реализации | 2011-2015 годы. Ежегодная реализация взаимоувязанных мероприятий |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Переход учреждения в статус бюджетного в 2011 году. - Рост числа победителей и призеров олимпиад, различных интеллектуальных конкурсов. - Доведение охвата школьников услугами дополнительного образования до 100%. - Максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами всех учебных дисциплин. 5.Формирование профессиональной компетентности педагогов, соответствующей изменившемуся государственному заказу и социальному запросу. 6. Внедрение паспорта здоровья для каждого ученика в начальной школе. 7. Введение карты индивидуального сопровождения ребенка в начальной школе. |
| Контроль исполнения Программы | - Отчеты руководителей МО (один раз в полугодие). - Отчет директора школы на Педагогическом совете и Управляющем совете школы (1 раз в год). |
| Принятие и утверждение программы | Решение педагогического совета школы протокол № 3 от 10.12.2010 |

I. Информационная справка о школе

| 1.1. Общая информация |  |
| --- | --- |
| Название ОУ (по Уставу) | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Афанасовская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» |
| Тип и вид ОУ | Среднее общеобразовательное учреждение |
| Организационно-правовая форма | Государственная |
| Учредитель | Администрация муниципального района «Корочанский район» |
| Год основания | 1964 |
| Юридический адрес | 309236, РФ, Белгородская область, Корочанский район, с.Афанасово, ул. Центральная, д.2 |
| Телефон/факс | 4-57-91 |
| Электронная почта | Afan02@yandex.ru |
| Адрес сайта | Afan02.narod.ru |
| Ф.И.О. руководителя | Косякова Ирина Рафаиловна |

1.2. Структура образовательного учреждения

| Формы самоуправления ОУ | Управляющий совет школы, педагогический совет |
| --- | --- |
| Формы ученического самоуправления | Совет старшеклассников |

1.3. Кадры

| Общее количество педагогических работников, из них совместителей | 19 чел., из них совместителей -3 |
| --- | --- |
| Средний возраст | 50 лет |
| Средний педагогический стаж | 45 лет |
| Имеют категории | Высшая кв. категория – 2 Первая кв. категория – 5 Вторая кв. категория - 6 |
| Почетные звания | 2 |

1.4. Учащиеся

| Общее количество по ступеням образования | Начальная школа– 35 Основная школа– 65 Старшая школа - 13 |
| --- | --- |

1.5. Характеристика учебного плана

| Региональный компонент | Православная культура,ОБЖ |
| --- | --- |
| Школьный компонент | Физическая культура, курсы по выбору учащихся |
| Предпрофильный компонент | Математика, русский язык, «Я и моя профессия» |
| Профильные предметы | ОБЖ, физкультура |

1.6. Реализуемые образовательные программы

| Ступень начального образования | «Школа России» |
| --- | --- |
| Ступень общего образования | Базовые программы |
| Ступень среднего образования | Базовые программы |

1.7. Направления организации дополнительного образования школьников

| - Программы - физкультурно-спортивной направленности | Баскетбол - Подвижные игры |
| --- | --- |
| - Программы - музейно-краеведческой направленности | - Музейное краеведение |
| - Программы - социально-педагогической направленности | - Православная культура - Весёлый английский - Мы- будущие избиратели |

1.8. Отношения с другими ОУ

| Название учреждения | Форма отношений |
| --- | --- |
| МОУ ДОД «Дом детского творчества» | Договор |
| МОУ ДОД ДЮСШ | Договор |
| МОУ ДОД КСЮН | Договор |
| МОУ «Корочанский МУК» | Договор |

II. Концепция программы развития

Миссия школы - создать условия для достижения каждым учащимся уровня образованности,  соответствующего требованиям стандартов второго поколения, обеспечивающего дальнейшее развитие личности и возможность успешного продолжения образования в системе высшего и среднего профессионального образования.

Для реализации данной миссии выделяются задачи:

- Обеспечение равных стартовых возможностей для всех детей, принятых в школу. Для этого необходимо:

  - Разработать образовательные программы для каждой ступени обучения, с целью получения всеми учениками новых базовых знаний, возможностью обновления навыков, необходимых для включения в информационное общество- это компьютерная грамотность,  иностранные языки,  социальные навыки, а также умение учиться адаптироваться к переменам, ориентироваться в потоке информации.

  - Создать в школе здоровье сберегающий комплекс, функционирующий на основе идеологии культуры здорового образа жизни. Ввести  паспорт здоровья школьника.

- Повышение профессионального уровня педагогических кадров:

  - Активизировать участие педагогических работников в конкурсах учительского мастерства разного уровня.

  - Организовать систематическое участие учителей в семинарах профессионального мастерства.

  - Обеспечить прохождение педагогическими кадрами курсов повышения квалификации не менее 1 раз в 5 лет.

III. Основные направления развития школы

Цель программы - разработка и создание условий, обеспечивающих эффективное развитие школы, ориентированной на удовлетворение потребностей участников образовательного процесса в доступном и качественном образовании.

Реализация цели и задач программы планируется через следующие подпрограммы:

  - Подпрограмма «Создание условий для повышения качества  образования»

Цель – способствовать становлению самодостаточной личности, способной на основе полученного качественного образования эффективно реализовывать себя в различных сферах деятельности, свободной ориентироваться в мире ценностей и решать  задачи, связанные с определением своей мировоззренческой, нравственной и гражданской позиции.

Основные направления  реализации поставленной цели:

- осуществление комплексного подхода к образовательной деятельности, ориентированной на практический результат;

- внедрение учебных программ, начиная с 1-ой ступени, ориентированных на освоение школьниками ключевых компетентностей образовательных стандартов 2-го поколения;

- активное применение современных образовательных технологий, ориентированных на интеграцию, решение проектных и исследовательских задач;

- внедрение программ для профильного самоопределения учащихся и формирование способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере профессионального образования;

- внедрение в образовательный процесс электронных учебно-методических комплексов;

- совершенствование   системы   оценивания   результатов   учебной   деятельности учащихся, применение новых методик оценки качества образования;

- устранение перегрузок и стрессов школьников в процессе обучения.

Планируемые действия по  созданию условий для повышения качества образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка образовательных программ школы для 1 ступени с учётом стандартов 2-го поколения | 2квартал 2011 года | Заместители директора Учителя |
| 2. | Подготовка новой редакции Устава школы | 3 квартал 2011 года | Директор |
| 3. | Разработка локальных актов: «Положение о платных дополнительных услугах» | 3 квартал 2011 года | Администрация |
| 4. | Реализация элективных курсов, курсов для предпрофильной и профильной подготовки учащихся в соответствии с запросами участников образовательного процесса | 2011-2015 г.г. | Учителя-предметники |
| 5. | Активное участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. | постоянно | Администрация Учителя-предметники |
| 6. | Выявление способностей и склонностей учащихся на основе психолого-педагогической диагностики | 1 раз в год | Педагог-психолог, |
| 7. | Расширение участия школьной команды в этапах Всероссийской олимпиады школьников. | Постоянно | Заместители директора Учителя-предметники |

Ожидаемые результаты:

- увеличение количества выпускников, проходящих итоговую аттестацию в формате ЕГЭ по профильным предметам;

- увеличение численности выпускников, поступающих в высшие учебные заведения до 90%;

- внедрение в процесс обучения индивидуальным программам.

3.2.   Подпрограмма « Развитие системы воспитательной деятельности»

Цели:

1.   Поддержание и развитие традиций школы.

- Развитие органов ученического самоуправления Повышение культурного, нравственного уровня учащихся, воспитание гражданского долга.

Основные направления реализации поставленной цели:

- поддержка и развитие социальных инициатив и творческих достижений учащихся;

- формирование толерантного сознания;

- формирование навыков здорового образа жизни;

- создание условий для активизации  семьи в школьном процессе воспитания;

- обеспечение системы социальной и психологической поддержки учащихся;

- мониторинг норм взаимодействия субъектов образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей, администрации);

- обеспечение защиты прав детей;

- развитие и расширение различных форм образовательной деятельности (школьного обучения, самообразования, дополнительного образования, социально-творческой деятельности и т.д.);

- развитие  системы школьного самоуправления.

Планируемые действия по созданию условий по развитию системы воспитательной деятельности:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализации подпрограмм «Здоровье», «Истоки», «Растим патриотов России», «Семья» | Постоянно | Пед. работники Зам. директора по ВР |
| 2. | Расширение полномочий Совета старшеклассников | 2011-2015 годы | Администрация |
| 3. | Введение института наставничества старшеклассников над младшими школьниками | 2011 год | Зам. директора по ВР Кл. рук. 8-11 классов |
| 4. | Организация и проведение мероприятий с участием, детей, родителей, жителей села | 3 раза в год | Зам. директора по ВР |

Укрепление и развитие традиций школы:

| Первый звонок, посвящение в первоклассники | сентябрь |
| --- | --- |
| Осенний марафон |  |
| Праздник урожая «Золотая осень» |  |
| Праздник «День села» |  |
| День учителя «Поклон тебе низкий, мой добрый учитель…» | октябрь |
| Предметное погружение (олимпиады) |  |
| Осенний бал |  |
| Акция милосердия | ноябрь |
| День матери |  |
| День борьбы со СПИДом. | Декабрь |
| Рождественские чтения. |  |
| Утренник «Новогодняя сказка» |  |
| Предметные недели | в течение года |
| Вечер встречи с выпускниками школы | февраль |
| Конкурс «А, ну-ка, мальчики» |  |
| Масленица | март |
| Праздник «Нашим милым мамам» |  |
| День космонавтики | апрель |
| Конкурс «Ученик года» |  |
| День Победы. Вахта Памяти | май |
| День семьи |  |
| День славянской письменности и культуры |  |
| Праздник «Звени, звонок последний». |  |
| Праздник Детства | июнь |

Ожидаемые результаты:

- увеличение числа учащихся, обучающихся в системе дополнительного образования   до 100%;

- развитие системы школьного самоуправления и шефского движения в школе;

- развитие социальных инициатив учащихся.

3.3. Подпрограмма «Информатизация образовательного процесса»

В настоящее время возникла необходимость организации процесса обучения на основе современных информационно-коммуникативных технологий, где в качестве источников информации всё шире используются электронные средства и глобальная сеть Интернет. Только широкое внедрение новых педагогических технологий позволит изменить саму парадигму образования,  наиболее эффективно реализовать возможности, заложенные в новых информационных технологиях.

Цели:

- современные образовательные технологии -  основа для создания учащимися своей индивидуальной образовательной траектории;

- создание единой образовательной среды;

- повышение качества обучения за счет применения современных технических средств;

- организация преподавания, способствующего повышению эффективности обучения и развитию творческих способностей учащихся.

Задачи:

- сформировать у школьников навыки общения посредством телекоммуникаций с применением всех возможных ресурсов компьютерных сетей;

- сформировать у учащихся умения проведения исследовательской и проектной деятельности;

- повысить уровень преподавания школьных предметов за счет использования сети Интернет и активного использования электронных ресурсов;

- повысить  уровень компетентности педагогического коллектива в области использования ИКТ.

- осуществлять оперативную передачу информации по всем аспектам школьной жизни (для администрации, учителей, учеников, родителей);

- вести работу  в «Виртуальной школе»;

- использовать сайт школы для информированности родителей о школьных делах;

- оснастить  школу средствами информатизации и организация единого информационного пространства школы;

- активизировать информатизацию учебного процесса, создание цифровых образовательных ресурсов.

Информатизация учебного процесса, создание цифровых образовательных ресурсов

Информатизация учебного процесса позволит привлечь как учащихся, так и педагогический коллектив к более интенсивному и широкому освоению компьютерных технологий. Это приведет к более успешной деятельности учителей, повышению качества образования, к эффективному сотрудничеству с родителями.

Место ИКТ может быть различным: при проведении внеклассных мероприятий, при изучении нового материала, при опросе учащихся, при закреплении знаний и совершенствовании умений и навыков, в процессе повторения пройденного.

Активное использование ИКТ составит систему, позволяющую формировать и развивать все многообразие интеллектуальной и творческой деятельности учащихся.

| состояние на 01.01.2011 | планирование на 2011-2015 гг. |
| --- | --- |
| Изучение ИКТ в школе: Использование ИКТ в 5-6 классах решает следующие задачи: •развитие критичности и самостоятельности мышления; • развитие логического мышления; • тренировка памяти; • формирование навыков вариативного мышления; • эвристическое мышление. Курс 7-11 классов направлен на решение следующие задач: • тренинг мышления решением нестандартных задач; • развитие ассоциативного, образного мышления; • обучение приемам и методам фантазирования. Медиатека: Наличие электронных ресурсов в библиотеке, у председателей МО. Систематизация имеющегося ресурса. | Предусмотреть в учебном плане школы единую образовательную линию по информатике, начиная с 1 ступени (1 – 4 класс); использовать ИКТ и медиа-технологии в преподавании всех учебных предметов; систематически проводить различные виды компьютерных конкурсов для учащихся разных возрастных групп; систематически пополнять школьную медиатеку в компьютерном варианте (приобретать готовые электронные ресурсы, самостоятельно разрабатывать, скачивать из сети Интернет); электронное сопровождение каждого урока по основным учебным предметам. |

Развитие творческих способностей учащихся

Одна из важнейших целей стоящей перед школой, - не только дать знания, а научить учиться, вооружать учащихся умениями и навыками работать с книгой, с иными источниками информации, работать самостоятельно и добывать знания не только в процессе обучения в школе,  развивать творческие способности детей.

| состояние на 01.01.2011 | планирование на 2011-2015 гг. |
| --- | --- |
| Помощь в подготовке к конкурсам по различным предметам. Проведение олимпиад и конкурсов Участие учащихся в Интернет-олимпиадах.. | Используя ИКТ: • систематически, целенаправленно развивать у детей подвижность и гибкость мышления; • стимулировать процессы переключения, поисковой активности; • учить детей рассуждать, гибко подходить к проблемам, мыслить, самим делать выводы; • находить новые, оригинальные подходы, красивые решения, чтобы ощутить удовольствие от обучения; - проводить семинары по обмену опытом в данном направлении. |

Создание единой локальной сети

| состояние на 01.01.2011 | планирование на 2011-2015 гг. |
| --- | --- |
| Интернет проведен в 1компьютерный класс, информационный центр и ПК администрации. В компьютерном кабинете установлена локальная сеть. | Сентябрь-ноябрь 2011 – подключить к Интернету и локальной сети кабинет химии. Январь – подключить библиотеку, кабинет физики Май 2012 – подключить кабинет начальной школы Сентябрь 2012- завершить создание школьной единой локальной сети |

Ведение в школе «Электронного журнала» и «Электронного дневника учащегося» в «Виртуальной школе».

| состояние на 01.01.2011 | планирование на 2011-2015 гг. |
| --- | --- |
| С сентября 2010года учителями-предметниками регулярно вносятся все текущие оценки учащихся. | Добиться 100% регистрации родителей в «Виртуальной школе» родители будут: - в курсе текущих оценок - получат информацию о посещаемости ребенком уроков. |

Сайт школы

Наличие сайта школы дает возможность не только учителям, учащимся и их родителям быть в курсе всех дел и мероприятий учебного заведения, но и всем лицам, желающим знать, чем живет наша школа.

| состояние на 01.01.2011 | планирование на 2011-2015 гг. |
| --- | --- |
| Ежемесячное пополнение. | Осуществление системы обратной связи. |

Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области использования ИКТ.

Уровень и культура использования компьютерной техники определяет степень информатизации школы, готовность к продолжению образования в области ИКТ и жизни в информационном веке.

Для создания единой образовательной среды необходимо:

- обучение всех участников учебного процесса применению информационных технологий в педагогической деятельности,

- повышение ИКТ квалификации учителей-предметников,

- разработка новых методик проведения уроков и внеклассных мероприятий, учитывающих и использующих информационные и коммуникационные технологии.

Оснащение школы средствами информатизации и организация единого информационного пространства школы

Основой образовательной системы является высококачественная и высокотехнологическая информационно-образовательная среда, которая существует на материальной базе (компьютеры, периферийные устройства, оргтехника, средства телекоммуникации, системное и прикладное программное обеспечение), соединенная в локальные сети и обеспечивающая доступ к российским и международным электронным ресурсам.

| состояние на 01.01.2011 | планирование на 2011-2015 гг. |
| --- | --- |
| Компьютерный класс – 7 Персональные компьютеры (ноут.): нет Мультимедийные проекторы:0 Интерактивные доски:0 Доступ к Интернету – 50% Внутришкольная локальная сеть – 50% | Дооснащение компьютерной техникой для выполнения программы по информатизации: Оснащение техникой каждого рабочего места учителя: - ПК – 10 - Мультимедийный проектор – 10 - интерактивные доски –10 (начальная школа) Завершить этап подключение к Интернету и локальной сети-100% Приобретение множительной техники. |

Ожидаемые результаты:

- усиление интеллектуальных возможностей человека в новом информационном обществе, к которому идет цивилизация;

- интенсификация и повышение качества обучения на всех ступенях системы образования;

- создание единой образовательной среды;

- возможность для всех участников образовательного процесса использовать школьные, районные, мировые информационные и образовательные ресурсы;

- использование новых форм учебных занятий;

- участие большего числа учащихся в конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнованиях;

- раскрытие творческого потенциала учащихся и учителе;

- изменение характера отношений между учителями и учащимися;

- более высокий качественный уровень работы педагогического коллектива;

- более эффективное использование ИКТ в образовательном процессе;

- улучшенная материальная база;

- функционирующий сайт – источник полной информации о событиях школы.

  - Подпрограмма «Здоровье»

Подпрограмма направлена на внедрение здоровьесберегающих технологий и валеологическое образование учащихся.   В реализации программы «Здоровье» задействованы службы школы: администрация, педагоги, психолог и технический персонал.

Цели:

- поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся школы,

- создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как одному из главных путей в достижении успеха.

Задачи:

- Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения.

- Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития и формирования здорового образа жизни.

- Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта.

- Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского травматизма на дорогах, предотвращению роста заболеваемости учащихся школы.

- Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.

Участники программы

- учащиеся;

- классные руководители;

- учителя-предметники;

- врач-педиатр, закрепленный за учреждением;

- врачи-специалисты;

- школьный психолог;

- родители.

Функции медицинской службы:

- проведение диспансеризации учащихся школы;

- медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья;

- выявление учащихся специальной медицинской  группы.

Характеристика здоровья школьников

В школе ведется мониторинг как числа детей,  относящихся к различным группам здоровья, группам для занятий физической культурой, так и мониторинг хронических заболеваний.

План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников

Совершенствование работы по обеспечению здоровьесозидающей направленности учебно-воспитательного процесса

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работа по внедрению здоровьесозидающих технологий в образовательный процесс | постоянно | Учителя |
| 2. | Создание организационно-педагогических условий для введения в 4 урока физической культуры в 5-7 классах. | С 01.09.2011 года | Директор школы |
| 3. | Организация работы на уроках физической культуры с детьми имеющих специальные медицинские группы | 2011-2015 годы | Учителя физкультуры |
| 4. | Проведение физкультминуток для увеличения двигательной активности обучающихся на уроках в 1-11 классах. | Постоянно | Учителя – предметники |
| 5. | Мероприятия по формированию здоровьесозидающей образовательной среды школы: Конкурсы рисунков Эссе Дни здоровья | По отдельному плану | Зам поВР |
| 6. | Организация и проведение мероприятий по вопросам здоровьесозидающей деятельности в школе в условиях перехода на новые образовательные стандарты. Педсовет | Постоянно | Зам поВР |
| 7. | Использование в школе инновационных технологий в работе с обучающимися по формированию здорового образа жизни | Постоянно | Зам поВР, кл. руководители |
| 8. | Оптимизация просветительско-воспитательной работы с обучающимися, направленной на формирование ценности здоровья и здоровый образ жизни: Лекции фельдшера ФАПа Мониторинг здоровьесозидающей образовательной среды школы Классные часы Просвещение родителей. | Постоянно 1 раз в квартал | Зам поВР кл. руководители |

Медицинское сопровождение образовательного процесса

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение регулярных медицинских осмотров и диспансеризация учащихся | В соответствии с графиком | Работники МУЗ КЦРБ |
| 2. | Мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению школьников, родителей, учителей | По отдельному плану | Работники МУЗ КЦРБ |
| 3. | Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение педикулеза | В течение года | Фельдшера ФАПов |
| 4. | Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение сезонных заболеваний (ОРВИ, грипп) | Декабрь-март | Фельдшера ФАПов |
| 5. | Работа по совершенствованию взаимодействия с медицинскими службами по обеспечению медицинского обслуживания учащихся | В течение года | Фельдшера ФАПов совместно с поликлиникой |

Совершенствование психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание Службы здоровья | Начало года | Директор |
| 2. | Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с проблемами в поведении и в обучении | В течение года | Зам по ВР, психолог |

Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности школы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расширение сети кружков и секций физкультурно-спортивной направленности в рамках дополнительного образования | В течение года | Директор |
| 2. | Проведение оздоровительных мероприятий в период летней оздоровительной компании | Июнь-август | За по ВР, кл. руководители |
| 3. | Проведение школьных мероприятий и участие в районных мероприятиях, акциях, направленных на формирование здорового образа жизни | По отдельному плану | Зам по ВР |
| 4. | Организация школьных дней здоровья | По отдельному плану | Администра-ция |
| 5. | Развитие материально-технической базы школы в части приобретения спортивного, медицинского оборудования | постоянно | Директор |

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы в школе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | В течение года | Администра-ция |
| 2. | Организация и участие в проведении мероприятий ко Дню инвалидов | Ноябрь - декабрь | Зам по ВР руководители |

Реализация мер по выполнению целевых региональных и муниципальных программ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация мер по противодействию злоупотребления наркотических и психотропных веществ | В течение года | За по ВР, кл. руководители |
| 2. | Реализация мер по сокращению потребления алкогольной и табачной продукции | В течение года | За по ВР., кл. руководители |

Сотрудничество с родителями, общественностью

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями по формированию здорового образа жизни с привлечением специалистов Корочанской ЦРБ. | В течение года | За по ВР., кл. руководители |
| 2. | Сотрудничество с учреждениями медицинской и социальной сферы | В течение года | За по ВР, кл. руководители |

Информационно-методическое сопровождение по сохранению и укреплению здоровья школьников

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание на школьном сайте тематической страницы по программа «Здоровье» | В течение года | Администрация |
| 2. | Публикации в СМИ о проведении мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников. | В течение года | Администрация |

Организация работы по совершенствованию питания обучающихся

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг школьного питания |  | В течение года |  | Управляющий совет школы |
| 2. | Подготовка и проведение мероприятий для обучающихся и родителей по вопросам здорового питания |  | В течение года |  | Администрация, кл. руководители |

Ожидаемый  результат:

- улучшение общего физического состояния учащихся;

- повышение стремления к ведению здорового образа жизни;

- получение реальной адекватной информации по основам безопасности жизнедеятельности;

- мониторинг тенденций изменения поведения сложных учащихся;

- развитие навыков общения в коллективе на базе спортивных мероприятий, формирование командного духа.

  - Совершенствование кадрового потенциала школы

Цель программы:

формирование конкурентоспособного педагогического коллектива высококвалифицированных специалистов, способных решать общие педагогические задачи обучения и воспитания учащихся в условиях перехода к новым образовательным стандартам, предоставлять образовательные услуги, отвечающие запросам и потребностям обучающихся и родителей.

Задачи:

- совершенствовать работу методической службы, обеспечивающей качественное профессиональное развитие педагогического коллектива единомышленников;

- эффективное использовать механизмы аттестации педагогических работников, сопровождение аттестуемых учителей, педагогов дополнительного образования;

- развивать и укреплять традиций педагогического коллектива, совершенствовать механизмы морального и материального стимулирования творчески работающих педагогов;

- создать и непрерывное совершенствовать условий для успешной деятельности: модернизация рабочего места учителя, обеспечение современными продуктами организации образовательного процесса;

- разработать и создать службы педагогического мониторинга и сопровождения.

Направления деятельности по реализации программы:

Индивидуальное сопровождение педагогов:

- Оказание помощи по созданию индивидуальных планов самосовершенствования и портфолио.

- Организация тематических и индивидуальных консультаций с привлечением специалистов соответствующих областей и методических служб.

- Содействие педагогам, принимающим участие в профессиональных конкурсах и проектах.

Профессиональное обучение в рамках повышения квалификации

- Организация и проведение проблемных семинаров, тематических педагогических советов, конференций, открытых уроков успешно работающих учителей, мастер-классов, круглых столов, праздников педагогического мастерства

Аттестация педагогических работников

- Консультирование по нормативно-правовым вопросам процедуры аттестации.

- Подготовка необходимых документов для аттестуемых педагогов.

- Оказание помощи в составлении портфолио.

Мониторинг успешности педагогической деятельности

- Организация и обеспечение независимой экспертизы ЗУН обучающихся, уровня сформированности  общеучебных навыков в соответствии государственным стандартам.

- Проведение индивидуальных собеседований по результатам экспертизы, консультаций по выработке решений возникающих проблем.

- Проведение диагностики  эффективности системы повышения квалификации  педагогических работников и коллектива.

- Подготовка рекомендаций по дальнейшему сотрудничеству с учреждениями по повышению квалификации.

- Проведение социологических опросов, анкетирования учащихся, родителей, педагогов, выпускников в  рамках определения общественного мнения о работе педагогического коллектива

Ожидаемые результаты:

- Совершенствование профессионализма педагогического коллектива, обеспечивающего высокое качество и  результативность учебно-воспитательной деятельности.

- Рост мотивации и заинтересованности в повышении профессиональной компетенции всех членов педагогического коллектива.

- Улучшение условий организации труда, способствующих росту педагогического мастерства.

- Повышение уровня работы службы мониторинга успешности педагогической деятельности.

- Рост эффективности обучающих мероприятий по повышению квалификации педагогических работников.

- Формирование конкурентоспособного коллектива единомышленников.

- Создание системы морального и материального стимулирования сотрудников школы.

| Ожидаемые результаты реализации программы |  |
| --- | --- |

- Школа  имеет статус бюджетного учреждения.

- Контингент учащихся стабилен.

- Не менее 80%  выпускников поступают в  вузы.

- Все учащиеся школы (100%) во 2 половине дня охвачены услугами дополнительного образования.

- Школа максимально обеспечена электронными образовательными ресурсами  по учебным дисциплинам.

- Рабочее место учителя оборудовано с учетом современных  требований, действует «электронное образовательное пространство школы».

- Более  70% учителей имеют высшую и первую  квалификационные категории.

- Школа активно участвует в проектах инновационной направленности.